## Ejemplo1
Control del Sprint 3 de 17 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
H3-T1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
H3-T2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
H3-T3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
H3-T4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
H3-T5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
H3-T6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
H3-T7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
H3-T8 | 0 | [20 empty] | 0
H3-T9 | 0 | [20 empty] | 0
H3-T10 | 0 | [20 empty] | 0
H3-T11 | 0 | [20 empty] | 0
H3-T12 | 0 | [20 empty] | 0
H3-T13 | 0 | [20 empty] | 0
H3-T14 | 0 | [20 empty] | 0
H3-T15 | 0 | [20 empty] | 0
H3-T16 | 0 | [20 empty] | 0
H3-T17 | 0 | [20 empty] | 0
H3-T18 | 0 | [20 empty] | 0
H3-T19 | 0
H3-T20 | 0 | [20 empty] | 0
| 110 | 110 | 99 | 89 | 79 | 70 | 61 | 54 | 47 | 40 | 33 | 26 | 20 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Horas Reales de producto por realizar | 110 | 99 | 89 | 79 | 70 | 61 | 54 | 47 | 40 | 33 | 26 | 20 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
| 110 | 110 | 104.5 | 99 | 93.5 | 88 | 82.5 | 77 | 71.5 | 66 | 60.5 | 55 | 49.5 | 44 | 38.5 | 33 | 27.5 | 22 | 16.5 | 11 |  | -5.5
Horas Estimadas de producto por realizar | 110 | 104.5 | 99 | 93.5 | 88 | 82.5 | 77 | 71.5 | 66 | 60.5 | 55 | 49.5 | 44 | 38.5 | 33 | 27.5 | 22 | 16.5