## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Franco Saldía | ¿Qué completaste ayer? | Configuración entorno | Modelo BD | Migraciones iniciales | API POST /ingresos | Validaciones duplicados | PUT/DELETE | Pruebas integración | Auth básica | Docs API | UI base | Conexión UI-API | Filtros | Manejo errores | Pruebas E2E | Optimizaciones | Pruebas carga | Fixes menores | Preparar demo | Demo interna | Demo con PO
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Modelar BD | Migraciones | Endpoint POST | Validaciones | PUT/DELETE | Integración API-BD | Auth básica | Documentar endpoints | UI base | Conexión UI-API | Filtros | Manejo errores | Pruebas E2E | Optimizar consultas | Pruebas carga | Ajustes finales | Demo interna | Correcciones | Cierre Sprint | Retro final
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 20 | Día 20
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | CORS API | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Diego Velásquez | ¿Qué completaste ayer? | Revisión backlog | Ajuste plan sprint | Revisión BD/API | Validación entorno | Seguimiento Daily | Revisión bugs | Board pruebas | Roles seguridad | Validación parcial | Demo intermedia | Checklist demo | Seguimiento bugs | Control versiones | Revisión QA | Agenda validación | Preparación cierre | Validación final | Acta cierre | Revisión burndown | Cierre Sprint
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Coordinar planning | Revisar backlog | Validar avances | Supervisar entorno | Monitorear Daily | Revisión bugs | Control QA | Documentar feedback | Revisar UI | Coordinar demo | Validar checklist | Actualizar tablero | Seguimiento técnico | Cierre sprint | Retro plan | Informe validación | Consolidar documentos | Subir evidencia | Registrar acta | Retro final
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 20
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno