## Ejemplo1
Control del Sprint 4 de 16 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
H4-T1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
H4-T2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
H4-T3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
H4-T4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
H4-T5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
H4-T6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
H4-T7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
H4-T8 | 16 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | bar: DIA 1 to DIA 16
H4-T9 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
H4-T10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 144 | 144 | 130 | 118 | 106 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 16 | 10 | 4 | 0 | -2 | -2 |  |  | 0
Horas Reales de producto por realizar | 144 | 130 | 118 | 106 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 16 | 10 | 4 | 0 | -2 | -2
| 144 | 144 | 136.8 | 129.6 | 122.4 | 115.2 | 108 | 100.8 | 93.6 | 86.4 | 79.2 | 72 | 64.8 | 57.6 | 50.4 | 43.2 | 36 | 28.8 | 21.6 | 14.4 |  | -7.2
Horas Estimadas de producto por realizar | 144 | 136.8 | 129.6 | 122.4 | 115.2 | 108 | 100.8 | 93.6 | 86.4 | 79.2 | 72 | 64.8 | 57.6 | 50.4 | 43.2 | 36 | 28.8 | 21.6