## EDT
Renovación Tecnologica FerreDash: Dashboard Gerencial
1 Planificación y Gestión |  | 2 Infraestructura de datos |  | 3 Portal Web |  | 4 Aplicación Móvil |  | 5 Modelos Predictivos
1.1 Planificación del alcance del proyecto |  | 2.1 Arquitectura y Gobernanza de Datos |  | 3.1 Levantamiento de Requerimientos |  | 4.1 Diseño Basado en el Portal Web |  | 5.1 Preparación de Datos
| 1.1.1 Reunión de kickoff con stakeholders |  | 2.1.1 Identificación de fuentes y necesidades de datos |  | 3.1.1 Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales |  | 4.1.1 Análisis de funcionalidades web reutilizables |  | 5.1.1 Extracción de datos históricos desde la base SQLite centralizada
| 1.1.2 Análisis de capacidad |  | 2.1.2 Diseño preliminar de la arquitectura de datos |  | 3.1.2 Documentación y validación con usuarios clave |  | 4.1.2 Adaptación de interfaces y flujos a dispositivos móviles |  | 5.1.2 Exportación de datos a CSV para análisis y respaldo intermedio
| 1.1.3 Acta de constitución y recursos | 2.2 Preparación de Datos |  | 3.2 Desarrollo y codificación |  |  | 4.1.3 Priorización de funcionalidades clave para mobile |  | 5.1.3 Limpieza, normalización y transformación de datos
1.2 Gestión y Control del Proyecto |  |  | 2.2.1 Normalización de datos |  | 3.2.1 Codificación del portal | 4.2 Desarrollo y codificación |  |  | 5.1.4 Selección de variables relevantes para predicción
| 1.2.1 Análisis de Requerimientos |  | 2.2.2 Consolidación de fuentes y formatos |  | 3.2.2 Pruebas unitarias y de integración |  | 4.2.1 Integración y reutilización de APIs y servicios del portal web | 5.2 Desarrollo y Validación de Modelos
| 1.2.2 Planificación del cronograma y presupuesto | 2.3 Modelamiento y Base de Datos |  |  | 3.2.3 Optimización de rendimiento |  | 4.2.2 Desarrollo de vistas móviles y optimización de UI/UX |  | 5.2.1 Entrenamiento de modelos de predicción
| 1.2.3 Selección de soluciones |  | 2.3.1 Diseño lógico y físico de la base de datos | 3.3 Pruebas y Ajustes |  | 4.3 Pruebas y Ajustes |  |  | 5.2.2 Evaluación de métricas de desempeño
|  |  | 2.3.2 Desarrollo e implementación de la base |  | 3.3.1 Pruebas de calidad |  | 4.3.1 Pruebas de compatibilidad y rendimiento en distintos dispositivos | 5.3 Integración con la Plataforma
[5 empty] | 3.3.2 Pruebas de compatibilidad y rendimiento |  | 4.3.2 Ajustes y mejoras funcionales específicas para mobile |  | 5.3.1 Conexión de los modelos predictivos con los sistemas
5.3.2 Generación de reportes y visualizaciones automáticas
5.4 Pruebas y Validación
5.4.1 Verificación de la precisión y consistencia de los modelos
5.4.2 Validación de la correcta visualización
5.4.3 Ajuste de parámetros y mejoras finales