## Plan de Respuesta
ID Riesgo | Fecha de Identificación | Etapa Afectada (EDT) | Categoría del Riegos (RBS) | Descripción del Riesgo | Prob. | Impac. | Magnitud | Clasificación | Tipo de Estrategia | Plan de Contingencia / Mitigación | Responsable Asignado | Fecha de Ocurrencia Estimada | Costo Estimado (CLP)
R1 | 2025-08-28 | 1.1.1 Reunión de kickoff con stakeholders | Organizacionales > 2.2 Capacitación insuficiente | Falta de claridad en requisitos iniciales de los stakeholders. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Reuniones adicionales de alineación; documentación formal. | Diego Velásquez | 2025-09-05 | 30000
R2 | 2025-08-28 | 2.3.2 Desarrollo e implementación de la base | Tecnológicos > 1.4 Integración fallida de sistemas | Retraso en la implementación de la base de datos centralizada. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Uso de backups temporales y soporte adicional de DBA. | Franco Saldia | 2025-10-01 | 70000
R3 | 2025-08-28 | 2.2.1 Normalización de datos | Tecnológicos > 1.4 Integración fallida de sistemas | Incompatibilidad entre fuentes de datos y modelo lógico diseñado. | 3 | 4 | 12 | Medio-Alto | Mitigar | Ajustes en ETL y uso de transformaciones intermedias. | Diego Velásquez | 2025-09-27 | 20000
R4 | 2025-08-28 | 3.2.3 Optimización de rendimiento | Organizacionales > 2.4 Baja aceptación de interfaces | Problemas de rendimiento en dashboards con grandes volúmenes de datos. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Mitigar | Pruebas de carga; optimización de consultas SQL y caché. | Diego Velásquez | 2025-10-23 | 80000
R5 | 2025-08-28 | 3.2.1 Codificación del portal | Gestión del Proyecto | Sobrecarga de tareas en el equipo de desarrollo web. | 3 | 3 | 9 | Medio | Evitar | Reasignación de tareas con apoyo de móvil o DBA. | Diego Velásquez | 2025-10-28 | 10000
R6 | 2025-08-28 | 4.1.2 Adaptación de interfaces... | Organizacionales > 2.4 Baja aceptación de interfaces | Dificultad para adaptar funcionalidades web al entorno móvil. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Uso de frameworks híbridos y pruebas tempranas en móviles. | Franco Saldia | 2025-11-12 | 50000
R7 | 2025-08-28 | 4.3.1 Pruebas de compatibilidad y rendimiento | Organizacionales > 2.4 Baja aceptación de interfaces | Problemas de compatibilidad en distintos sistemas operativos móviles. | 3 | 4 | 12 | Medio-Alto | Mitigar | Uso de emuladores y pruebas cruzadas en iOS/Android. | Franco Saldia | 2025-11-19 | 20000
R8 | 2025-08-29 | 5.1.1 Extracción de datos históricos... | Tecnológicos > 1.3 Modelos predictivos con bajo rendimiento | Datos históricos insuficientes o de baja calidad para entrenar modelos. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Mitigar | Generación de datasets complementarios y preprocesamiento avanzado. | Diego Velásquez | 2025-12-03 | 100000
R9 | 2025-08-29 | 5.2.2 Evaluación de métricas de desempeño | Tecnológicos > 1.3 Modelos predictivos con bajo rendimiento | El modelo predictivo no alcanza métricas mínimas de precisión. | 3 | 4 | 12 | Medio-Alto | Mitigar | Ajustar parámetros y probar algoritmos alternativos. | Franco Saldia | 2025-12-08 | 20000
R10 | 2025-08-29 | 5.3.1 Conexión de los modelos predictivos... | Tecnológicos > 1.4 Integración fallida de sistemas | Integración fallida entre portal, app y modelos predictivos. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Mitigar | Implementar pruebas unitarias y de integración tempranas. | Franco Saldia | 2025-12-18 | 90000
R11 | 2025-08-29 | 5.4.3 Ajuste de parámetros y mejoras finales | Organizacionales > 2.1 Resistencia al cambio | Resistencia de stakeholders al cambio de sistema. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Talleres de demostración previos y retroalimentación iterativa. | Franco Saldia | 2025-12-23 | 15000
R12 | 2025-08-29 | 5.4.1 Verificación de la precisión... | Gestión del Proyecto | Retrasos por defectos críticos encontrados en QA. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Priorización de defectos críticos; recursos extra en testing. | Franco Saldia | 2025-12-30 | 50000
R13 | 2025-08-29 | 1.1.3 Acta de constitución y recursos | Organizacionales > 2.2 Capacitación insuficiente | Baja asistencia a capacitaciones de usuarios finales. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Programar capacitaciones flexibles y grabadas. | Franco Saldia | 2026-01-05 | 10000
R14 | 2025-09-01 | 1.2.2 Planificación del cronograma... | Organizacionales > 2.2 Capacitación insuficiente | Usuarios no logran adoptar correctamente la plataforma. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Soporte post-implementación y guías de usuario. | Franco Saldia | 2026-01-08 | 30000
R15 | 2025-09-01 | 2.1.1 Identificación de fuentes... | Gestión del Proyecto | Retraso en la entrega de licencias o servicios de terceros. | 2 | 5 | 10 | Medio-Alto | Transferir | Uso de proveedores alternativos en caso de incumplimiento. | Diego Velásquez | 2025-09-15 | 25000
R16 | 2025-09-01 | 3.3.1 Pruebas de calidad | Tecnológicos > 1.2 Seguridad de datos | Vulnerabilidades en la seguridad del portal web. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Auditorías de seguridad y pruebas de penetración. | Diego Velásquez | 2025-11-04 | 60000
R17 | 2025-09-01 | 4.2.2 Desarrollo de vistas móviles... | Tecnológicos > 1.2 Seguridad de datos | Riesgo de fuga de datos sensibles en app móvil. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Cifrado en tránsito y almacenamiento; autenticación robusta. | Diego Velásquez | 2025-11-24 | 70000
R18 | 2025-09-01 | 1.2.2 Planificación del cronograma... | Gestión del Proyecto | Subestimación de esfuerzo y tiempos en planificación inicial. | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Revisiones de planificación semanales y ajustes dinámicos. | Diego Velásquez | 2025-09-12 | 15000
R19 | 2025-09-02 | 5.2.1 Entrenamiento de modelos... | Organizacionales > 2.2 Capacitación insuficiente | Falta de experiencia del equipo en machine learning. | 3 | 4 | 12 | Medio-Alto | Mitigar | Capacitación rápida en frameworks de ML y apoyo externo. | Diego Velásquez | 2025-12-03 | 25000
R20 | 2025-09-02 | 5.3.1 Conexión de los modelos predictivos... | Tecnológicos > 1.4 Integración fallida de sistemas | Baja interoperabilidad con sistemas actuales de la empresa. | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Estudio de compatibilidad previo y conectores personalizados. | Diego Velásquez | 2025-12-16 | 60000

## Riesgos Simplificado
ID Riesgo | Fecha de Identificación | Categoría del Riegos (RBS) | Descripción del Riesgo | Prob. | Impac.
R1 | 2025-08-28 | Organizacionales | Falta de claridad en requisitos iniciales de los stakeholders. | 4 | 4
R2 | 2025-08-28 | Tecnológicos | Retraso en la implementación de la base de datos centralizada. | 3 | 5
R3 | 2025-08-28 | Tecnológicos | Incompatibilidad entre fuentes de datos y modelo lógico diseñado. | 3 | 4
R4 | 2025-08-28 | Organizacionales | Problemas de rendimiento en dashboards con grandes volúmenes de datos. | 4 | 5
R5 | 2025-08-28 | Gestión del Proyecto | Sobrecarga de tareas en el equipo de desarrollo web. | 3 | 3
R6 | 2025-08-28 | Organizacionales | Dificultad para adaptar funcionalidades web al entorno móvil. | 4 | 4
R7 | 2025-08-28 | Organizacionales | Problemas de compatibilidad en distintos sistemas operativos móviles. | 3 | 4
R8 | 2025-08-29 | Tecnológicos | Datos históricos insuficientes o de baja calidad para entrenar modelos. | 4 | 5
R9 | 2025-08-29 | Tecnológicos | El modelo predictivo no alcanza métricas mínimas de precisión. | 3 | 4
R10 | 2025-08-29 | Tecnológicos | Integración fallida entre portal, app y modelos predictivos. | 4 | 5
R11 | 2025-08-29 | Organizacionales | Resistencia de stakeholders al cambio de sistema. | 3 | 3
R12 | 2025-08-29 | Gestión del Proyecto | Retrasos por defectos críticos encontrados en QA. | 4 | 4
R13 | 2025-08-29 | Organizacionales | Baja asistencia a capacitaciones de usuarios finales. | 3 | 3
R14 | 2025-09-01 | Organizacionales | Usuarios no logran adoptar correctamente la plataforma. | 3 | 5
R15 | 2025-09-01 | Gestión del Proyecto | Retraso en la entrega de licencias o servicios de terceros. | 2 | 5
R16 | 2025-09-01 | Tecnológicos | Vulnerabilidades en la seguridad del portal web. | 3 | 5
R17 | 2025-09-01 | Tecnológicos | Riesgo de fuga de datos sensibles en app móvil. | 3 | 5
R18 | 2025-09-01 | Gestión del Proyecto | Subestimación de esfuerzo y tiempos en planificación inicial. | 4 | 4
R19 | 2025-09-02 | Organizacionales | Falta de experiencia del equipo en machine learning. | 3 | 4
R20 | 2025-09-02 | Tecnológicos | Baja interoperabilidad con sistemas actuales de la empresa. | 3 | 5

## Tablero de Control
ID Riesgo | Descripción | P (1–5) | I (1–5) | M | Estado (Activo/Inactivo) | Evidencia / Fecha | Indicador (KPI) | Responsable

## KPIs
ID | KPI (Indicador) | Fórmula / Descripción Breve | Frecuencia de Medición | Riesgos Asociados | Valor Ronda 1 | Valor Ronda 2 | Valor Final (Ronda 3)