## Riesgos Simplificado
ID Riesgo | Fecha de Identificación | Categoría del Riegos (RBS) | Descripción del Riesgo | Prob. | Impac.
R1 | 2025-08-28 | Organizacionales | Falta de claridad en requisitos iniciales de los stakeholders. | 4 | 4
R2 | 2025-08-28 | Tecnológicos | Retraso en la implementación de la base de datos centralizada. | 3 | 5
R3 | 2025-08-28 | Tecnológicos | Incompatibilidad entre fuentes de datos y modelo lógico diseñado. | 3 | 4
R4 | 2025-08-28 | Organizacionales | Problemas de rendimiento en dashboards con grandes volúmenes de datos. | 4 | 5
R5 | 2025-08-28 | Gestión del Proyecto | Sobrecarga de tareas en el equipo de desarrollo web. | 3 | 3
R6 | 2025-08-28 | Organizacionales | Dificultad para adaptar funcionalidades web al entorno móvil. | 4 | 4
R7 | 2025-08-28 | Organizacionales | Problemas de compatibilidad en distintos sistemas operativos móviles. | 3 | 4
R8 | 2025-08-29 | Tecnológicos | Datos históricos insuficientes o de baja calidad para entrenar modelos. | 4 | 5
R9 | 2025-08-29 | Tecnológicos | El modelo predictivo no alcanza métricas mínimas de precisión. | 3 | 4
R10 | 2025-08-29 | Tecnológicos | Integración fallida entre portal, app y modelos predictivos. | 4 | 5
R11 | 2025-08-29 | Organizacionales | Resistencia de stakeholders al cambio de sistema. | 3 | 3
R12 | 2025-08-29 | Gestión del Proyecto | Retrasos por defectos críticos encontrados en QA. | 4 | 4
R13 | 2025-08-29 | Organizacionales | Baja asistencia a capacitaciones de usuarios finales. | 3 | 3
R14 | 2025-09-01 | Organizacionales | Usuarios no logran adoptar correctamente la plataforma. | 3 | 5
R15 | 2025-09-01 | Gestión del Proyecto | Retraso en la entrega de licencias o servicios de terceros. | 2 | 5
R16 | 2025-09-01 | Tecnológicos | Vulnerabilidades en la seguridad del portal web. | 3 | 5
R17 | 2025-09-01 | Tecnológicos | Riesgo de fuga de datos sensibles en app móvil. | 3 | 5
R18 | 2025-09-01 | Gestión del Proyecto | Subestimación de esfuerzo y tiempos en planificación inicial. | 4 | 4
R19 | 2025-09-02 | Organizacionales | Falta de experiencia del equipo en machine learning. | 3 | 4
R20 | 2025-09-02 | Tecnológicos | Baja interoperabilidad con sistemas actuales de la empresa. | 3 | 5