## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Franco Saldía | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: Configuré el entorno local y repositorio Git.; Semana 1 día 2: Terminé modelo de datos y validé API de registro.; Semana 1 día 3: Finalicé módulo de salidas de productos.; Semana 1 día 4: Realicé pruebas automáticas y corrección de stock.; Semana 1 día 5: Terminé CRUD de categorías y entregué para validación.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Diseñar modelo de datos y crear tablas de productos, categorías y unidades.; Semana 1 día 2: Completar API de registro y validar duplicados.; Semana 1 día 3: Crear módulo de salidas de productos.; Semana 1 día 4: Diseñar interfaz web básica.; Semana 1 día 5: Preparar documentación técnica del Sprint.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: Día 2; Semana 1 día 2: Día 3; Semana 1 día 3: Día 4; Semana 1 día 4: Día 5; Semana 1 día 5: Día 5
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: No.; Semana 1 día 2: Esperando revisión de campos del Product Owner.; Semana 1 día 3: Problemas leves con conexión a base de datos.; Semana 1 día 4: Ninguno.; Semana 1 día 5: No.
Diego Velásquez | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: Se realizó la planificación del Sprint y definición de tareas.; Semana 1 día 2: Validé avances del modelo de datos y API.; Semana 1 día 3: Coordiné pruebas de integración con Franco.; Semana 1 día 4: Revisé interfaz del sistema.; Semana 1 día 5: Realicé la validación final del Sprint con el equipo.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Revisar la creación del repositorio y estructura de ramas.; Semana 1 día 2: Acompañar en la revisión de endpoints y documentación.; Semana 1 día 3: Coordinar validación de pruebas de API.; Semana 1 día 4: Revisar criterios de aceptación finales.; Semana 1 día 5: Documentar conclusiones del Sprint.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: Día 1; Semana 1 día 2: Día 2; Semana 1 día 3: Día 3; Semana 1 día 4: Día 4; Semana 1 día 5: Día 5
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: No.; Semana 1 día 2: Falta confirmación de endpoints.; Semana 1 día 3: Ninguno.; Semana 1 día 4: No.; Semana 1 día 5: No.