## Ejemplo1
Control del Sprint 2 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H2-T1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
H2-T2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
H2-T3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
H2-T4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
H2-T5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
H2-T6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
H2-T7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
H2-T8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
H2-T9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
H2-T10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
H2-T11 | 0 | [20 empty] | 0
H2-T12 | 0 | [20 empty] | 0
H2-T13 | 0 | [20 empty] | 0
H2-T14 | 0 | [20 empty] | 0
H2-T15 | 0 | [20 empty] | 0
H2-T16 | 0 | [20 empty] | 0
H2-T17 | 0 | [20 empty] | 0
H2-T18 | 0 | [20 empty] | 0
H2-T19 | 0
H2-T20 | 0 | [20 empty] | 0
| 130 | 130 | 119 | 107 | 95 | 83 | 71 | 60 | 50 | 41 | 33 | 25 | 19 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 130 | 119 | 107 | 95 | 83 | 71 | 60 | 50 | 41 | 33 | 25 | 19 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 130 | 130 | 123.5 | 117 | 110.5 | 104 | 97.5 | 91 | 84.5 | 78 | 71.5 | 65 | 58.5 | 52 | 45.5 | 39 | 32.5 | 26 | 19.5 | 13 | 6.5 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 130 | 123.5 | 117 | 110.5 | 104 | 97.5 | 91 | 84.5 | 78 | 71.5 | 65 | 58.5 | 52 | 45.5 | 39 | 32.5 | 26 | 19.5 | 13 | 6.5 | 0