## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Franco Saldía | ¿Qué completaste ayer? | Configuración entorno | Modelo BD de prueba | Migraciones iniciales | API POST /ingresos | Validaciones duplicados | PUT/DELETE | Pruebas integración | Auth básica | Docs API | UI base | Conexión UI-API | Filtros | Manejo errores | Pruebas E2E | Optimizaciones | Pruebas carga | Fixes menores | Preparar demo | Demo interna | Demo con PO | Cierre Sprint
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Modelar BD de prueba | Migraciones | Endpoint POST | Validaciones | PUT/DELETE | Integración API-BD | Auth básica | Documentar endpoints | UI base | Conexión UI-API | Filtros | Manejo errores | Pruebas E2E | Optimizar consultas | Pruebas carga | Ajustes finales | Demo interna | Correcciones | Cierre Sprint | Retro final | Cierre Sprint
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 20 | Día 20 | Cierre Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | CORS API | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Cierre Sprint
Diego Velásquez | ¿Qué completaste ayer? | Revisión backlog | Ajuste plan sprint | Revisión BD/API y recopilación de datos | Validación entorno | Seguimiento Daily | Diseño de la base de datos | Roles seguridad | Creación de funciones Python para limpieza de datos en Excel | Validación parcial | Demo intermedia | Creación de la base de datos e inserción de datos | Checklist demo | Seguimiento bugs | Control versiones | Revisión QA | Agenda validación | Preparación cierre | Validación final | Acta cierre | Revisión burndown | Cierre Sprint
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Coordinar planning | Revisar backlog | Recopilar y analizar datos iniciales | Supervisar entorno | Monitorear Daily | Definir estructura y relaciones de tablas | Control QA | Estructurar y validar datos desde Excel | Coordinar demo | Validar checklist | Probar integridad e inserción de datos | Actualizar tablero | Seguimiento técnico | Cierre sprint | Retro plan | Informe validación | Consolidar documentos | Subir evidencia | Registrar acta | Retro final | Cierre Sprint
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 8 | Día 9 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 20 | Día 20 | Día 20 | Día 20 | Día 20 | Cierre Sprint
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Cierre Sprint

## Hoja1
Preguntas | Semana 1 - Día 1 | Semana 1 - Día 2 | Semana 1 - Día 3 | Semana 1 - Día 4 | Semana 1 - Día 5 | Semana 2 - Día 1 | Semana 2 - Día 2 | Semana 2 - Día 3 | Semana 2 - Día 4 | Semana 2 - Día 5 | Semana 3 - Día 1 | Semana 3 - Día 2 | Semana 3 - Día 3 | Semana 3 - Día 4 | Semana 3 - Día 5 | Semana 4 - Día 1 | Semana 4 - Día 2 | Semana 4 - Día 3 | Semana 4 - Día 4 | Semana 4 - Día 5
¿Qué completaste ayer? | Configuración entorno | Modelo BD | Migraciones iniciales | API POST /ingresos | Validaciones duplicados | PUT/DELETE | Pruebas integración | Auth básica | Docs API | UI base | Conexión UI-API | Filtros | Manejo errores | Pruebas E2E | Optimizaciones | Pruebas carga | Fixes menores | Preparar demo | Demo interna | Demo con PO
¿Qué te comprometes hacer hoy? | Modelar BD | Migraciones | Endpoint POST | Validaciones | PUT/DELETE | Integración API-BD | Auth básica | Documentar endpoints | UI base | Conexión UI-API | Filtros | Manejo errores | Pruebas E2E | Optimizar consultas | Pruebas carga | Ajustes finales | Demo interna | Correcciones | Cierre Sprint | Retro final
¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 20 | Día 20
¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | CORS API | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Preguntas | Semana 1 - Día 1 | Semana 1 - Día 2 | Semana 1 - Día 3 | Semana 1 - Día 4 | Semana 1 - Día 5 | Semana 2 - Día 1 | Semana 2 - Día 2 | Semana 2 - Día 3 | Semana 2 - Día 4 | Semana 2 - Día 5 | Semana 3 - Día 1 | Semana 3 - Día 2 | Semana 3 - Día 3 | Semana 3 - Día 4 | Semana 3 - Día 5 | Semana 4 - Día 1 | Semana 4 - Día 2 | Semana 4 - Día 3 | Semana 4 - Día 4 | Semana 4 - Día 5
¿Qué completaste ayer? | Revisión backlog | Ajuste plan sprint | Revisión BD/API y recopilación de datos | Validación entorno | Seguimiento Daily | Diseño de la base de datos | Roles seguridad | Creación de funciones Python para limpieza de datos en Excel | Validación parcial | Demo intermedia | Creación de la base de datos e inserción de datos | Checklist demo | Seguimiento bugs | Control versiones | Revisión QA | Agenda validación | Preparación cierre | Validación final | Acta cierre | Revisión burndown | Cierre Sprint
¿Qué te comprometes hacer hoy? | Coordinar planning | Revisar backlog | Recopilar y analizar datos iniciales | Supervisar entorno | Monitorear Daily | Definir estructura y relaciones de tablas | Control QA | Estructurar y validar datos desde Excel | Coordinar demo | Validar checklist | Probar integridad e inserción de datos | Actualizar tablero | Seguimiento técnico | Cierre sprint | Retro plan | Informe validación | Consolidar documentos | Subir evidencia | Registrar acta | Retro final
¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 8 | Día 9 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 20 | Día 20 | Día 20 | Día 20 | Día 20
¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno